昆明市供销合作社联合社

深化供销合作社综合改革项目经费项目绩效评价报告

昆明市供销合作社联合社（以下简称“市供销社”）根据《昆明市财政局关于开展 2024年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2025〕2 号）的要求，组成绩效自评工作组，完成市供销社2024年农产品经纪人教育专项资金项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

1.项目立项背景

（1）根据昆发〔2022〕19号文件精神，稳定将农资“淡储”资金纳入年度财政预算，用好农资”淡储“政策杠杆，足量稳价供应农资。计划2024年储备化肥3.2万吨，其中尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其它肥6000吨；农药1800吨。（2）根据昆办发〔2022〕21号文件精神，2022-2024年完成每年培训农产品经纪人2500人次以上。为保障完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。需一定的经费印制和购买相关培训资料。（3）昆明市副食禽蛋总公司（以下简称禽蛋公司）是市供销社管理的未改制老企业。禽蛋公司作为昆明地区鲜蛋经营的主渠道企业，在漫长的历史过程中发挥着积极作用。但由于单位人员多、资产少、包袱重，为能够有效维持退休职工队伍的稳定性和政策的连续性，根据市政府批复，鉴于昆明市禽蛋副食总公司目前暂不具备改制条件， 为维护退休职工队伍稳定， 保证职工基本生活，市政府批准继续给予该公司每年 50 万元的社保补助， 纳入市供销社2023—2025 年度部门预算， 由市供销社按年度拨付给禽蛋公司。专款专用，确保实效。该项目资金用于补助企业未纳入社保统筹的退休职工差额工资、退休职工重特病补助和不在岗职工（内退）社保，不足部分由禽蛋公司自行承担。

以上三个项目纳入“深化供销合作社综合改革项目经费”预算，经测算，共需项目经费354万元。

2.项目实施情况

（1）农资淡季储备：昆明市供销合作社联合社直属企业昆明市农业生产资料有限公司作为昆明市农资淡季储备承储企业，2023年8月至2024年3月实施昆明市农资淡季储备项目，期间根据种植结构调整和气候变化可能导致的突发病虫害等，及时调整农药储备品种，严把进货质量关，采购储备各种高效低毒低残留除草、杀虫、杀菌农药，克服化肥淡旺季价格波动大、上游供货商生产原料、运输成本、人工费用、储藏费用上涨等影响，积极进行储备，确保春耕生产化肥农药储备按时足额到位。2023年8月至2024年3月，昆明市农业生产资料有限公司累计购进化肥32,700 吨,其中尿素20,400吨、复合肥6,200吨、钾肥及其他肥6,100吨；累计购进农药1,914全面完成了市级农资“淡储”化肥32，000吨，农药1，800吨的任务。

（2）农产品经纪人培训：根据年初制定的培训计划，2024年农产品经纪人培训分为基础培训、食用菌业务培训和“快供快销”致富带头人培训，昆明市供销社负责具体统筹和协调，统一印制和购买培训资料，各县市（区）供销社负责培训的组织实施。截止2024年11月30日，共完成农产品经纪人培训2879人，完成了年度任务目标的115.16%。

（3）副食禽蛋公司社保补助：为有效维持禽蛋公司退休职工队伍的稳定性，本项目资金由禽蛋公司向昆明市供销社提出申请并提供项目申报相关资料，由昆明市供销社报请市政府审批，并按照民生资金列入2024年年初预算。预算资金批复后，由昆明市供销社按照财务管理相关规定拨付禽蛋公司，由禽蛋公司按照社保缴费规定进行缴费，不足部分由禽蛋公司自行承担。2024年，本项目补助社保人数503人，保障企业职工社保覆盖率100%，保证禽蛋公司退休职工队伍稳定，群体上访率为零。

3.资金投入及使用情况

（1）资金来源

2024年深化供销合作社综合改革项目经费项目共需资金354万元，列入市供销社年初财政预算。其中：市级农资淡季储备资金300万元，农产品经纪人培训资料购买和印制4万元，副食禽蛋总公司社保补助资金50万元。

（2）资金使用情况

2024年，深化供销合作社综合改革项目共支出352.52万元。其中：市级农资淡季储备资金300万元、副食禽蛋总公司社保补助资金50万元，已按照财务管理相关规定及单位内控管理分别拨付昆明市农业生产资料有限公司及昆明市副食禽蛋总公司。农产品经纪人培训资料购买和印制已按照内控、采购相关程序进行采购，共支出2.52万元。

（二）项目绩效目标

总体目标（2024—2026年）：1.根据昆发〔2022〕19号文件精神，稳定将农资“淡储”资金纳入年度财政预算，用好农资”淡储“政策杠杆，足量稳价供应农资。计划2024-2026年每年储备化肥3.2万吨，其中尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其它肥6000吨；农药1800吨。2.根据昆办发〔2022〕21号文件精神，2022-2024年完成每年培训农产品经纪人2500人次以上。3.根据市人民政府批复，鉴于昆明市禽蛋副食公司目前暂不具备改制条件，继续给予该公司每年 50 万元的社保补助，保证职工基本生活，维护退休职工队伍稳定。

2024年目标：1.做好市级农资淡季储备工作，确保全市农资供不断档脱销，实现农资销售“零”增长。计划2024年储备化肥3.2万吨，其中尿素20000吨，复合肥6000吨，钾肥及其它肥6000吨；农药1800吨。项目农资产品合格率100%，项目储备任务4月底以前完成，任务完成及时率100%。保障春耕生产农资供应保障，供应保障率100%，群众满意度85%以上。2.印制和购买相关培训资料，保障完成农产品经纪人培训2500人和其他培训任务的年度目标。组织培训班次25次以上，受训人员培训合格率95%以上，培训对象收入渠道增加占比20%以上，满意率85%以上。3.根据市政府批复，鉴于昆明市禽蛋副食总公司目前暂不具备改制条件，为维护退休职工队伍稳定，保证职工基本生活，市政府批准继续给予该公司每年 50 万元的社保补助，纳入市供销社2023—2025 年度部门预算，由市供销社按年度拨付给禽蛋公司。专款专用，确保实效。项目补助社保人数503人，保障企业职工社保覆盖率100%，按时及时拨付，成本控制在预算范围内，保证禽蛋公司退休职工队伍稳定，群体上访率为零，满意度85%以上。

（三）组织及管理情况

（1）昆明市农资淡季储备项目由经济发展处统筹协调，昆明市农业生产资料有限公司负责承储，确保春耕生产化肥农药储备按时足额到位。每年春耕后，由经济发展处牵头，对市农资公司的备货单、出货单等进行查验、验收。验收通过后，报昆明市供销合作社联合社常务理事会、党组会审批后拨付农资淡季储备补助资金。该笔资金纳入部门年初预算，执行过程中严格执行昆明市供销合作社联合社财务管理制度，同时，对项目支出绩效进行跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控情况并予以反馈整改。

（2）农产品经纪人培训项目由组织人事处负责牵头组织实施，其中，本项目的市本级教材采购、资料印刷按规定通过政府采购平台组织实施，资料采购以后由市供销社按照培训人次按比例发放到11个县（市）区，同时，对县（市）区供销社培训进行检查监督，确保对下资金（通过农产品经纪人教育专项资金项目预算）支出严格根据资金管理办法执行，规范审批程序，确保项目经费使用合理合规。

（3）昆明市副食禽蛋公司社保补助由市供销财会审计处按照项目资金管理相关规定列入2024年年初预算并按照财务管理相关规定拨付禽蛋公司，昆明市副食禽蛋总公司负债组织实施，按照社保缴费规定缴纳社保费用，市供销社做好资金的使用监管，确保项目经费专款专用，资金使用合理合规。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.评价对象

深化供销合作社综合改革项目经费项目。

3.评价范围

单位主要从项目决策、资金分配及使用管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目产出及效益五个方面进行全面评价。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

单位本着科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行评价，对项目绩效进行客观、公正的反映；针对项目支出及其产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；绩效评价结果依法公开，自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《昆明市财政局关于开展 2024 年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2025〕2 号）。

（2）《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）。

3.绩效评价指标体系

项目参照云南省财政厅下发的《云南省项目支出绩效评价管理办法》中的项目支出绩效评价指标体系，结合实施项目特点，编制项目绩效评价指标体系。并按照项目绩效评价指标体系逐项评价打分（内容详见附表1）。

4.绩效评价方法

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

5.绩效评价标准

本项目以计划标准（指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准）为绩效评价标准。

6.制度建设情况

项目实施按照市供销社《昆明市供销社机关财务管理办法（试行）》、《昆明市供销合作社联合社农资淡季储备资金管理办法》、《昆明市供销合作社联合社农产品经纪人培训专项资金管理制度》、《昆明市供销社内部控制手册》等制度实施，确保项目执行有效，资金支出规范。

（三）绩效评价工作过程

（1）收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与自评相关的其他资料。

（2）审核材料。审核各科室绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。

（3）数据分析和撰写报告。按照市级财政报告模版内容要求撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

昆明市供销社对实施的深化供销合作社综合改革项目经费项目项目（2024年）开展绩效自评，根据《深化供销合作社综合改革项目经费项目指标体系及评分表》，项目自评得分94.96分，评价结果为“优”。具体见《深化供销合作社综合改革项目经费项目指标体系及评分表》。

（二）绩效目标实现情况

1. 2024年储备化肥3.27万吨，其中尿素20400吨，复合肥6200吨，钾肥及其它肥6100吨；农药1914吨。项目农资产品合格率100%，储备任务3月底以前已完成，任务完成及时率100%。保障了春耕生产农资供应保障，供应保障率100%，群众满意度85%以上。2.印制和购买相关培训资料，保障完成了农产品经纪人2879人培训任务，组织培训班次35次，受训人员培训合格率96%，培训对象收入渠道增加占比20%以上，满意率91%。3.昆明市副食禽蛋总公司社保补助项目补助人数503人（不含自然减员），保障企业职工社保覆盖率100%，按时及时拨付，成本控制在预算范围内，保证禽蛋公司退休职工队伍稳定，群体上访率为零，满意度85%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策标准分20分，自评分20分。

（1）项目立项：该指标基准分为8分，主要考核项目立项依据充分性与立项程规范性，经评价，该指标自评得分8分。

（2）绩效目标：该指标基准分为8分，主要考核绩效目标合理性与绩效指标明确性，经评价，该指标自评得分8分。

（3）资金投入：该指标基准分为4分，主要考核预算编制科学性与资金分配合理性，经评价，该指标自评得分4分。

（二）项目过程情况分析

项目过程管理标准分26分，自评分25.96分。

（1）资金管理：该指标基准分18分，主要考核资金到位率、预算执行率以及资金使用合规性。经评价，该指标自评得分17.96分，扣分主要原因是该项目预算执行率99.58%。

（2）组织实施：该指标基准分8分，主要考核管理制度健全性和制度执行有效性，经评价，该指标自评得分8分。

（三）项目产出情况分析

项目产出标准分37分，自评分34分.

虽然项目产出已完成年度绩效目标任务，但在农产品经纪人培训项目中，经问卷调查和访谈分析，发现部分参训人员认为培训内容对自己帮助不大，大多不愿意参加培训。下一步将适当调整培训内容，将培训内容更加贴合农民群众的生产生活。在涉及农产品经纪人培训的绩效分项上分别扣1分，具体如下：

1.产出数量：该指标基准分21分，主要考察子项目涉及的产出数量，本年度完成农业储备1914吨，化肥储备3.27万吨，完成农产品经纪人培训人数2879人次，组织培训班次35次，补助社保人数503人，完成了年纪绩效设置目标，经评价。该指标自评得分19分。

2.产出质量：该指标基准分12分，主要考察子项目涉及的产出质量，项目储备农资的合格率100%，培训人员考核合格率96%，企业职工社保覆盖率100%。经评价，该指标自评得分11分。

3.产出时效：该指标基准分4分，主要考察子项目涉及的产出时效，任务完成及时率100%，经评价，该指标自评得分4分。

（四）项目效益情况分析

项目效益标准分17分，自评分15分。

该项目虽然项目效益指标虽然已完成年度绩效目标任务，但农产品经纪人培训项目，在经问卷调查和访谈分析，发现部分参训人员认为培训内容对自己帮助不大，大多不愿意参加培训。下一步将适当调整培训内容，将培训内容更加贴合农民群众的生产生活。在涉及农产品经纪人培训的效益绩效分项上分别扣1分，具体如下：

1.经济效益：该指标基准分5分，主要考核项目实施产生的经济效益，通过该项目的实施，培训对象收入渠道增加占比20%以上。经评价，该指标自评得分4分。

2.社会效益：该指标基准分8分，主要考核项目实施产生的社会效益，通过该项目的实施，春耕生产的农资供应保障率100%，群体上访率为0。经评价，该指标自评得分8分。

3.满意度：该指标基准分4分，主要考核项目实施的满意度。通过项目实施，该项目整体群众满意度85%以上，经评价，该指标自评得分3分。

五、主要经验及做法

（一）2024年，通过对副食禽蛋总公司社保的补助，补助企业缴纳未纳入统筹的退休职工和不在岗职工的社保费用，有效降低了企业的包袱，维持退休职工队伍稳定，保证职工基本生活。

（二）规范单位内部控制管理，制定相关内控制度，推进单位规范化、科学化、信息化管理，对单位各项经济活动进行风险防范与管控，在单位内部的处室管理、职责分工、业务流程等方面形成互相制约和互相监督的有效机制，保障市供销社各项工作的稳健高效运行，提升单位管理水平，提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

本项目中的农产品经纪人培训项目，虽然项目已完成年度绩效目标任务，但在经问卷调查和访谈分析，发现部分参训人员认为培训内容对自己帮助不大，经分析研判，由于参训人员人数较多，文化水平参差不齐，部分培训对象对培训内容理解掌握困难，故有少部分参训学员对培训满意度不高，下一步将市供销社将适当调整培训内容，使培训内容更加贴合农民群众的生产生活，并逐步探索分层分批教学模式，提高参训人员满意度。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：深化供销合作社综合改革项目经费项目指标体系及评分表

昆明市供销社

2025年3月28日